## Daftar 10 Risiko Siber Priorita
Tujuan
Tab ini menyajikan 10 Risiko Siber Prioritas yang telah diidentifikasi untuk organisasi berdasarkan potensi dampak dan kemungkinannya. Tab ini bertujuan untuk mendukung kesadaran manajemen, pengambilan keputusan, serta perencanaan perlakuan risiko.
Ruang Lingkup
Risiko yang tercantum mencerminkan sistem informasi, layanan, dan proses utama yang dianggap kritikal bagi operasional organisasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Fokus diberikan pada risiko yang dapat berdampak signifikan terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepercayaan publik.
Metodologi
Risiko dinilai menggunakan peringkat kualitatif (Rendah / Sedang / Tinggi) yang didukung oleh skor numerik.
Tingkat risiko keseluruhan ditentukan berdasarkan panduan pada tab Risk Rating Guidance.
Daftar risiko ini merupakan dokumen dinamis (living document) yang ditinjau secara berkala atau setelah terjadi insiden signifikan maupun perubahan penting.
Penggunaan
Risiko Tinggi memerlukan mitigasi prioritas dan pelaporan kepada manajemen.
Risiko Sedang memerlukan mitigasi yang direncanakan dan pemantauan.
Risiko Rendah dipantau dan dikelola melalui pengendalian rutin.
Informasi Dokumen
Nama Dokumen: Daftar 10 Risiko Siber Prioritas
Organisasi / Unit: (misalnya, DPMPTSP)
Disusun Oleh: (Nama / Jabatan)
Ditinjau Oleh: (Opsional – Pimpinan / Kepala TI)
Tanggal Pembuatan: (YYYY‑MM)
Terakhir Diperbarui: (YYYY‑MM)
Jadwal Tinjauan Berikutnya: (YYYY‑MM)
ID Risiko | Aset / Proses | Deskripsi Risiko | Sumber Ancaman | Kerentanan | Dampak | Kemungkinan | Tingkat Risiko | Pengendalian yang Ada | Penanggung Jawab Risiko | Perlakuan Risiko | Rencana Tindakan | Target Penyelesaian | Tanggal Tinjauan | Status | Catatan
R-001 | Perizinan Online | Akses tidak sah yang menyebabkan kebocoran data pemohon | Serangan siber / kesalahan manusia | Pengendalian akses lemah | Tinggi | Sedang | Tinggi | Login kata sandi | Kepala Subbagian TI | Mitigasi | Menyusun kebijakan pengendalian akses & pelatihan | 2026-12 | 2027-06 | Terbuka
R-002 | Situs Web Publik | Gangguan layanan akibat serangan DDoS | Serangan eksternal | Tidak ada pemantauan | Sedang | Sedang | Sedang | Penyedia hosting | Administrator Situs Web | Mitigasi | Koordinasi dengan Diskominfo | 2026-12 | 2027-06 | Terbuka
R-003 | Email Internal | Serangan phishing yang menyebabkan kompromi akun | Serangan eksternal | Rendahnya kesadaran pengguna | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Antivirus | Kepala Subbagian TI | Mitigasi | Pelatihan kesadaran phishing | 2026-12 | 2027-06 | Terbuka
R-004 | Server Aplikasi | Infeksi malware | Serangan siber | Patch tidak dilakukan secara rutin | Tinggi | Sedang | Tinggi | Antivirus | Unit TI | Mitigasi | Menetapkan jadwal patching | 2026-11 | 2027-05 | Terbuka
R-005 | Basis Data Perizinan | Kehilangan data akibat kegagalan proses pencadangan | Kegagalan sistem | Pencadangan tidak diuji | Tinggi | Sedang | Tinggi | Pencadangan harian | Unit TI | Mitigasi | Pengujian pemulihan cadangan | 2026-10 | 2027-04 | Terbuka
R-006 | Akun Pegawai | Penyalahgunaan hak akses | Ancaman internal | Hak akses berlebihan | Sedang | Sedang | Sedang | Login pengguna | SDM & TI | Mitigasi | Tinjauan hak akses | 2026-10 | 2027-04 | Terbuka
R-007 | Jaringan | Gangguan jaringan internal | Kegagalan perangkat keras | Tidak ada redundansi | Sedang | Sedang | Sedang | Pemantauan jaringan | Unit TI | Mitigasi | Perencanaan redundansi jaringan | 2026-11 | 2027-05 | Terbuka
R-008 | Laptop Pegawai | Kehilangan atau pencurian perangkat yang berisi data | Kesalahan manusia | Tidak menggunakan enkripsi | Tinggi | Rendah | Sedang | Kata sandi laptop | Unit TI | Mitigasi | Penerapan enkripsi perangkat | 2026-12 | 2027-06 | Terbuka
R-009 | Aplikasi Pihak Ketiga | Kebocoran data oleh pihak penyedia | Pihak ketiga (vendor) | Penilaian risiko vendor terbatas | Tinggi | Sedang | Tinggi | Kontrak | Pemilik Aplikasi | Mitigasi | Penilaian risiko vendor | 2026-12 | 2027-06 | Terbuka
R-010 | Situs Web Publik | Perusakan tampilan situs web (defacement) | Serangan eksternal | Pemantauan keamanan lemah | Sedang | Sedang | Sedang | Penyedia hosting | Administrator Situs Web | Mitigasi | Penerapan pemantauan keamanan | 2026-12 | 2027-06 | Terbuka

## Panduan Peringkat Risiko
Tab ini menyediakan panduan standar untuk menilai risiko siber menggunakan peringkat kualitatif dan numerik untuk Dampak, Kemungkinan, dan Risiko Keseluruhan.
Penilaian Dampak (Konsekuensi)
Tingkat | Skor | Definisi
Rendah | 1 | Gangguan layanan kecil, tidak ada paparan data sensitif, dampak operasional atau reputasi minimal
Sedang | 2 | Gangguan layanan yang terlihat, paparan data terbatas, memerlukan perhatian manajemen
Tinggi | 3 | Gangguan layanan besar atau kebocoran data, paparan data sensitif, dampak regulasi atau reputasi
Penilaian Kemungkinan (Probabilitas)
Tingkat | Skor | Definisi
Rendah | 1 | Jarang terjadi, pengendalian kuat, tidak mungkin terjadi dalam 3 tahun
Sedang | 2 | Terjadi sesekali, pengendalian sebagian, mungkin terjadi dalam 1–3 tahun
Tinggi | 3 | Sering terjadi atau baru saja terjadi, pengendalian lemah, diperkirakan terjadi dalam 1 tahun
Metode Penilaian Risiko Keseluruhan
Skor Risiko Keseluruhan = Skor Dampak × Skor Kemungkinan
Kategori Risiko Keseluruhan dan Tindakan Manajemen
Rentang Skor | Tingkat Risiko | Tindakan Manajemen
1–3 | Rendah | Dipantau / Diterima / Pengendalian rutin
4–6 | Sedang | Dimitigasi, memerlukan perhatian manajemen
7–9 | Tinggi | Risiko prioritas, wajib dimitigasi dan dilaporkan

## Top 10 Cyber Risks
Purpose
This tab presents the Top 10 prioritized cyber risks identified for the organization based on their potential impact and likelihood. It is intended to support management awareness, decision‑making, and risk treatment planning.
Scope
The risks listed reflect key information systems, services, and processes that are considered critical to organizational operations and public service delivery. The focus is on risks that may significantly affect confidentiality, integrity, availability, and public trust.
Methodology
Risks are assessed using qualitative ratings (Low / Medium / High) supported by numerical scoring.
Overall risk level is determined based on the Risk Rating Guidance tab.
This register represents a living document and is reviewed periodically or following significant incidents or changes.
Usage
High risks require priority mitigation and management reporting.
Medium risks require planned mitigation and monitoring.
Low risks are monitored and managed through routine controls.
Document Information
Document Name: Top 10 Cyber Risk Register
Organization / Unit: (e.g., DPMPTSP)
Prepared By: (Name / Role)
Reviewed By: (Optional – Management / IT Head)
Creation Date: (YYYY‑MM)
Last Updated: (YYYY‑MM)
Next Review Due: (YYYY‑MM)
Risk ID | Asset / Process | Risk Description | Threat Source | Vulnerability | Impact | Likelihood | Overall Risk | Existing Controls | Risk Owner | Risk Treatment | Planned Actions | Target Date | Review Date | Status | Notes
R-001 | Online Licensing | Unauthorized access resulting in applicant data leakage | Cyber attack / human error | Weak access controls | High | Medium | High | Password login | Head of IT Subdivision | Mitigate | Develop access control policy and training | 2026-12 | 2027-06 | Open
R-002 | Public Website | Service disruption due to DDoS attack | External attack | No monitoring in place | Medium | Medium | Medium | Hosting provider | Website Administrator | Mitigate | Coordinate with Diskominfo | 2026-12 | 2027-06 | Open
R-003 | Internal Email | Phishing attack leading to account compromise | External attack | Low user awareness | High | High | High | Antivirus | Head of IT Subdivision | Mitigate | Phishing awareness training | 2026-12 | 2027-06 | Open
R-004 | Application Server | Malware infection | Cyber attack | Irregular patching | High | Medium | High | Antivirus | IT Unit | Mitigate | Establish patch management schedule | 2026-11 | 2027-05 | Open
R-005 | Licensing Database | Data loss due to backup process failure | System failure | Backups not tested | High | Medium | High | Daily backups | IT Unit | Mitigate | Test backup restoration | 2026-10 | 2027-04 | Open
R-006 | Employee Accounts | Misuse of access privileges | Insider threat | Excessive access rights | Medium | Medium | Medium | User login | HR & IT | Mitigate | Access rights review | 2026-10 | 2027-04 | Open
R-007 | Network | Internal network outage | Hardware failure | No redundancy | Medium | Medium | Medium | Network monitoring | IT Unit | Mitigate | Network redundancy planning | 2026-11 | 2027-05 | Open
R-008 | Employee Laptops | Loss or theft of devices containing data | Human error | No device encryption | High | Low | Medium | Laptop password | IT Unit | Mitigate | Implement device encryption | 2026-12 | 2027-06 | Open
R-009 | Third-Party Application | Data breach by service provider | Third party (vendor) | Limited vendor risk assessment | High | Medium | High | Contract | Application Owner | Mitigate | Vendor risk assessment | 2026-12 | 2027-06 | Open
R-010 | Public Website | Website defacement | External attack | Weak security monitoring | Medium | Medium | Medium | Hosting provider | Website Administrator | Mitigate | Implement security monitoring | 2026-12 | 2027-06 | Open

## Risk Rating Guidance
Risk Rating Guidance
This tab provides standardized guidance for assessing cyber risks using qualitative and numerical ratings for Impact, Likelihood, and Overall Risk.
Impact Rating (Consequence)
Level | Score | Definition
Low | 1 | Minor service disruption, no exposure of sensitive data, minimal operational or reputational impact
Medium | 2 | Noticeable service disruption, limited data exposure, management attention required
High | 3 | Major service outage or data breach, exposure of sensitive data, regulatory or reputational impact
Likelihood Rating (Probability)
Level | Score | Definition
Low | 1 | Rare occurrence, strong controls in place, unlikely to occur within 3 years
Medium | 2 | Occasional occurrence, partial controls in place, may occur within 1–3 years
High | 3 | Frequent or recent occurrence, weak controls, expected to occur within 1 year
Overall Risk Scoring Method
Overall Risk Score = Impact Score × Likelihood Score
Overall Risk Categories and Management Actions
Score Range | Overall Risk Level | Management Action
1–3 | Low | Monitor / Accept / Routine controls
4–6 | Medium | Mitigate, management attention required
7–9 | High | Priority risk, must be mitigated and reported